## 2月
項次 | 類別 | 內容 | 擔當 | 對應窗口 | 需求時間 | 專案 | 費用 | 完成時間 | 進度狀況
1 | 人事 | 請Vanessa聯絡黃盛淵面試時間 | Vanessa | 黃盛淵 | 2/3日當週 |  |  | 2020-02-04 | 聯絡完畢這星期會通知面試(2/3)
2 | 人事 | 請Vanessa聯絡吳東泰面試時間 | Vanessa | 吳東泰 | 2/3日當週 |  |  | 2020-02-04 | 聯絡完畢這星期會通知面試(2/3)
3 | 網管 | wynmax.com.tw的續約3/26辦理 | CK | Welly | 2月底前 |  |  |  | 已通知CK處理2/3
4 | 網站 | 聯絡慧友官網導入事情，Paul | Lena | 慧友/Paul | Q1 |  |  |  | 2/5日早上與Lena親洽慧友討論，會議結論發出郵件，2/7日開會捕夢網
5 | EIP | 請Nick處理Flash圖檔問題 | Lena | Nick | 2/3日當週 |  |  | 2020-02-05 | Lena採用Script作法完成跑馬燈方式
6 | ERP | Combined Jobs Pick List Report增加倉庫詢問 | John | Aaeon/Frank | 2/3日當週 |  |  |  | Biffy已經驗收帶改進欄位數2/4
7 | 網管 | Office 365過期事宜 | CK | 雲易 | 2/3日當週 |  |  | 2020-02-03 | 經查詢為詐騙信件
8 | ERP | IVY有關ECN已經發出Disable但在EIP上BOM還是有 | John | Aaeon/Eva | 2/3日當週 |  |  | 2020-02-04 | 查詢結果為IVY人為因素刪除ECO的新增料號與錯誤增加料號導致，要求改進
9 | 網管 | ICD軟體採購狀況與開會時間敲定 | CK | Welly | 2/15日前 |  |  |  | 2/4日回覆目前尚有三套軟體報價，金額相關事項由CK處理中
10 | 網管 | LiteMax電腦汰換與升級狀況 | Terry | LiteMax | 2/15日前 |  |  |  | 2/3日通知Terry整理報告
11 | 網站 | LiteMax官網異動狀況 | Lena | Nick | 2/3日當週 |  |  | 2020-02-07 | 2/4開會決定行銷主導，MIS協助。已約定2/7日捕夢網來訪
12 | MES | 亮度值有輸入但會不顯示 | John | Helen | 2/3日當週 |  |  | 2020-02-03 | 確定三張工單都有一筆沒有值，請重工可以刷入與請燁鴻查資料庫回覆(2/3) | select * from MES.RT_SN_PARAM WHERE PARAM_NAME='Brightness' AND SERIALNUMBER='B0B00A09030';
13 | 網站 | 合約書是否可以傳給慧友 | John | Carol | 2/3日當週 | 是 |  | 2020-02-06 | 已傳給慧友Paul，請他們法務在看過後用印(2/5)
14 | ERP | 分錄批次無法刪除卡住的資料 | John | Amanda | 2/5日 |  |  | 2020-02-05 | 請研揚Jacky協助聯繫Amanda並指導如何刪除，完成與驗收
15 | ERP | 反映MES資料沒有拋入 | John | Kelly | 2020-02-05 |  |  | 2020-02-05 | 請研揚Frank代理Claudia查詢Job跑的狀況。已完成驗收
16 | ERP | ECN無法Impletement | John | IVY | 2020-02-05 |  |  | 2020-02-06 | 經發現裡面有成品料號inactive,請開啟後再執行OK，關掉該成品料
1 | 網管 | 建立福委會信箱與發信給LM_HQ權限 | John | Willis | 2020-02-10 |  |  | 2020-02-10 | 已將Willis提供的名單加入，並開放給總幹事與主委可以發信給LM_HQ群組
2 | ERP | Supply/Demand看不到PO未交 | John | Joan | 2020-02-07 |  |  | 2020-02-10 | 經研揚查詢抓取的資料表格並非PO，以及修改的PO就會查不到。無法修改
3 | ERP | RC單無法開立日商優你 | John | Match | 2020-02-11 |  |  | 2020-02-11 | 經查詢為日幣沒輸入當日匯率已經完成，驗收
4 | ERP | 電子發票系統研揚上線教育訓練 | John | Eva | 2020-02-11 |  |  | 2020-02-11 | 先觀察研揚上線狀況與系統排除問題後再請示是否導入
5 | MES | 工單查詢報表匯出出現錯誤訊息 | John | Joanna | 2020-02-12 |  |  | 2020-02-12 | 回覆信件將MES資料夾重建再匯出看看
6 | EIP | LTI Steven權限設定與Tim一樣 | John | DavidSu | 2020-02-12 |  |  | 2020-02-12 | 請Lena完成設定與驗收
7 | 網站 | 官網代管與慧友專案 | John | 捕夢網 | 2020-02-12 |  |  |  | 提供捕夢網相關授權人申請與建立網站信件
8 | ERP | ECN無法implement | John | Selene | 2020-02-06 |  |  | 2020-02-13 | 已經請DCC將未implement的料另開ECN後可以使用驗收
9 | WEB | 中華電信官網硬體升級 | Lena | 中華電信 | 2020-02-11 |  |  | 2020-02-11 | 已於當日完成升級，觀察運作狀況正常
10 | ERP | 申請JamesWu可以在INV中扣帳權限 | John | James | 2020-02-14 |  |  | 2020-02-14 | 請研揚協助開設與驗收
1 | ERP | 密碼修改(Helen) | John | Helen | 2020-02-17 |  |  | 2020-02-17 | 密碼修改完成與驗收
2 | 網管 | Kent郵件檔案大小，LCI員工加入Marketing群組 | CK | Kent | 2020-02-17 |  |  | 2020-02-17 | 設定完成與告知使用。
3 | ERP | LM_James_Wu開設扣帳權限 | John | Match | 2020-02-18 |  |  | 2020-02-18 | 請研揚設定完成與驗收
4 | 網管 | AD密碼變更，Chenan | John | Chenan | 2020-02-18 |  |  | 2020-02-18 | AD帳號變更問題排除
5 | EIP | 料件承認書查詢路徑問題 | Lena | Selene | 2020-02-18 |  |  | 2020-02-18 | 無法連結問題進行修改程式後正常，驗收
6 | 人事 | 程式設計師面試 | John | Vanessa | 2020-02-18 |  |  | 2020-02-18 | 面試吳宗煌
7 | 網管 | rs網站兩家無法進入 | John | Jobecca | 2020-02-18 |  |  | 2020-02-18 | 已經設定防火牆後可以運行
8 | 資訊 | 武漢肺炎因應措施 | John | David | 2020-02-19 |  |  | 2020-02-19 | PPT製作中
9 | 網管 | Wynmax續約 | John | Welly | 2020-02-20 |  |  | 2020-02-20 | 今日繳費與完成續約
10 | ERP | RC單無法開立 | John | Match | 2020-02-20 |  |  | 2020-02-20 | 財務Sandy設定匯率後可以
11 | 網站 | 慧友電子開通三個語系的部分帳密 | John | Paul | 2020-02-21 | 是 |  | 2020-02-21 | 完成開通與驗收
12 | ERP | RC單過帳後看不到異動 | John | Match | 2020-02-21 |  |  | 2020-02-21 | 請研揚協助完成修改，驗收
13 | ERP | PO單要Re-Open無法動作 | John | Maggie | 2020-02-21 |  |  | 2020-02-21 | 經判斷為刪除並非closed，無法re-open
14 | 網管 | 2/22台電停電更換電表 | John | Allen | 2020-02-22 |  |  | 2020-02-22 | 停電處理，機房伺服器與UPS放電，下午啟動後各伺服器的檢視與系統驗證
1 | ERP | ICD料號敘述問題 | John | Emily | 2020-02-25 |  |  | 2020-02-25 | 修正字數觀察狀況
2 | 網站 | 晶達官網請款作業 | John | Norman | 2020-02-25 | 是 |  | 2020-02-25 | 經協理同意明年為行銷費用，今年MIS先申請
3 | EIP | eMole亂碼 | Lena | May | 2020-02-26 |  |  | 2020-02-26 | 亂碼解決完成

## 3月
項次 | 類別 | 內容 | 擔當 | 對應窗口 | 需求時間 | 專案 | 費用 | 完成時間 | 進度狀況
1 | MES | 帳號權限建立 | John | Helen | 2020-03-02 |  |  | 2020-03-02 | 教育訓練操作權限，驗收
2 | ERP | 密碼忘記HC、Michelle | John | Claudia | 2020-03-02 |  |  | 2020-03-02 | 重設與驗收
3 | 網管 | Zoom教學使用 | John | Katty | 2020-03-02 |  |  | 2020-03-02 | 教育訓練如何從申請到操作
4 | 網管 | 離職人員郵件轉寄問題 | John | Joanna | 2020-03-03 |  |  | 2020-03-03 | 設定完成與驗收
5 | 網管 | 遠端桌面連線教育訓練 | John | CK | 2020-03-03 |  |  | 2020-03-03 | 完成兩場教育訓練
6 | 網管 | 設定桌機休眠 | John | Carol | 2020-03-04 |  |  | 2020-03-04 | 完成與驗收
7 | ERP | LMC看到研揚資料 | John | Lynn | 2020-03-05 |  |  | 2020-03-05 | 請Claudia修復與驗收
8 | ERP | 申請Cathy帳號 | John | Ally | 2020-03-05 |  |  | 2020-03-06 | 帳號權限同Lynn，申請中
9 | ERP | 工單無法Close | John | AmyYang | 2020-03-05 |  |  | 2020-03-05 | 系統問題，請研揚協助排解完成
10 | EIP | SalesCheck權限 | Lena | Eva | 2020-03-05 |  |  | 2020-03-05 | 協助開設有關使用SalesCheck權限
11 | ERP | Material Cost up/down報表有問題 | John | George | 2020-03-05 |  |  | 2020-03-05 | 請claudia排除與驗收
12 | MES | 打維修沒結維修可過的問題 | Tommy | Helen | 2020-03-05 |  |  | 2020-03-05 | 已請Tommy修改程式完成卡關，驗收
13 | 網管 | 病毒信件通知May、Michelle | John | May | 2020-03-05 |  |  | 2020-03-05 | 已完成宣導病毒信件給全體員工
14 | 網管 | BCP教育訓練 | MIS | ALL | 2020-03-05 | 是 |  | 2020-03-05 | 完成教育訓練BCP(VPN、Zoom、Chrome)訓練
15 | EIP | PPS新表單無法送出 | Lena | Judi | 2020-03-05 |  |  | 2020-03-05 | 修復錯誤與驗收
16 | ERP | 無法收料出現匯率問題 | John | Sandy | 2020-03-06 |  |  | 2020-03-06 | Sandy輸入日圓匯率後可以使用
17 | ERP | 密碼重設需求 | John | Sylvia | 2020-03-06 |  |  | 2020-03-06 | 重設完成與驗收
1 | ERP | 密碼重設需求(michelle) | John | Michelle | 2020-03-09 |  |  | 2020-03-09 | 重設完成與驗收
2 | EIP | 提供efunnel、eMole原始碼 | Lena | Kevin | 2020-03-08 |  |  | 2020-03-08 | 已提供原始碼檔案下載
3 | ERP | 料號屬性造成無法扣帳問題 | John | Match | 2020-03-09 |  |  | 2020-03-09 | 請DCC開啟後通知研揚排除
4 | 網管 | kelly郵件軟體連線問題 | John | Kelly | 2020-03-10 |  |  | 2020-03-10 | 離線取消連線後正常
5 | EIP | ICD人員近EIP帳號改善 | John | Lena | 2020-03-11 |  |  | 2020-03-11 | 全部統一用Litemax
6 | ERP | 申請離職人員Lucy、Eric的帳號停用 | John | Lucy | 2020-03-11 |  |  | 2020-03-11 | 停用確定
7 | 網管 | BCP提供慧友電子了解 | John | Kevin | 2020-03-11 |  |  | 2020-03-11 | 提供BCP三項教育訓練資料與說明
8 | 網管 | BCP要求使用者撰寫問卷 | John | Terry | 2020-03-11 |  |  | 2020-03-11 | Terry設計表格，告知每日會報填寫狀況
9 | MES | 工單查詢各製程產出欄位 | Tommy | Steven | 2020-03-11 |  |  | 2020-03-11 | 依據需求增加欄位與告知，驗收
10 | EIP | eFunnel亂碼問題 | Lena | May | 2020-03-12 |  |  | 2020-03-12 | 告知貼文中有資料庫判斷錯誤語法，要求刪除後正確
11 | ERP | 費領退單錯誤 | John | Match | 2020-03-12 |  |  | 2020-03-12 | 已完成排除，並告知操作上該注意的勾選地方
12 | 網管 | 新進同仁教育訓練 | John | All | 2020-03-12 |  |  | 2020-03-12 | 三位新進同仁教育訓練
13 | ERP | 密碼重設需求 | John | Junwei | 2020-03-12 |  |  | 2020-03-12 | 密碼重設完成
14 | ERP | 料號扣帳問題 | John | Joan | 2020-03-12 |  |  | 2020-03-12 | 研揚處理完畢，驗收
15 | 網管 | Solidworks無法進入操作 | John | Zack | 2020-03-13 |  |  | 2020-03-13 | 新增另一部授權伺服器主機後可以操作
1 | 網管 | AD密碼忘記(Alex) | John | Alex | 2020-03-16 |  |  | 2020-03-16 | 至192.168.0.25重設AD密碼並且解除鎖定
2 | EIP | smart query無法進入 | John | Cathy | 2020-03-16 |  |  | 2020-03-16 | 告知採用EIP密碼才能進SQ系統
3 | EIP | 中國上海反映EIP很慢 | John | Kent | 2020-03-16 |  |  | 2020-03-16 | 告知目前中國管制嚴謹，請她在家中測試看看後告知MIS
4 | MES | 燒機室站別設置與硬體採購 | Tommy | Steven | 2020-03-16 |  |  | 2020-03-16 | 修改系統、設置途程、條碼槍採購、提供硬體
5 | EIP | cathy無法登入EIP | John | Cathy | 2020-03-17 |  |  | 2020-03-17 | 告知忘記密碼的查詢與修改，驗收
6 | 網管 | 遠端辦公研發部調查 | John | RD | 2020-03-17 |  |  | 2020-03-17 | 調查有關遠端辦公的狀況與效益
7 | 網管 | UPS專案請購 | John | MIS | 2020-03-17 |  |  | 2020-03-17 | UPS下單等待安排安裝時間
8 | ERP | ECN人員名稱建立 | John | Emily | 2020-03-18 |  |  | 2020-03-18 | 完成建立與回覆
9 | MES | 慧友電子洽談攝影機 | John | Tony | 2020-03-18 |  |  | 2020-03-18 | 提供測試鏡頭與測試
10 | 網管 | 面試資訊考題製作 | John | Vanessa | 2020-03-18 |  |  | 2020-03-18 | 製作完成回覆主管
11 | MES | 燒機站別公告 | John | Tommy | 2020-03-19 |  |  | 2020-03-19 | 燒機站發出給製造通知使用
12 | 網管 | BCP使用者詢問代用電腦問題 | John | Eva | 2020-03-20 |  |  | 2020-03-20 | 電池老化無法充電告知如何使用
13 | 網管 | 電腦遠端連線問題 | John | Match | 2020-03-20 |  |  | 2020-03-20 | ICMP與Remote服務關閉重啟後驗收，帳號密碼重設完成
14 | 網管 | 安裝Zoom軟體 | John | Chenan | 2020-03-20 |  |  | 2020-03-20 | 完成安裝登入與教學
15 | EIP | 慧友電子提供IR原始碼 | John | Kevin | 2020-03-20 |  |  | 2020-03-20 | 提供Kevin也下載完畢
16 | EIP | IJ talk內容更新 | John | Jeannie | 2020-03-20 |  |  | 2020-03-20 | 完成更新上傳
1 | EIP | 新進同仁建立帳號Eason_Chen | John | Terry | 2020-03-23 |  |  | 2020-03-23 | 建立完成，驗收
2 | ERP | Jobecca密碼重設需求 | John | Jobecca | 2020-03-23 |  |  | 2020-03-23 | 重設完成與驗收
3 | 網管 | BCP2.0 ERP操作實施辦法 | John | David | 2020-03-23 |  |  | 2020-03-23 | 實施辦法已經公布實施
4 | EIP | 加班單問題排除 | John | Helen | 2020-03-23 |  |  | 2020-03-23 | 無成修正與驗收
5 | 網管 | 整理機房的UPS排插 | John | Terry | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-24 | 整理UPS3的排插設備，重劃圖
6 | 網管 | 在家上班忘記打卡(Jacky、Maggie) | John | Jacky | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-24 | 告知異常單撰寫
7 | EIP | Q2 Pricing製作原檔 | John | Ming | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-24 | 完成並mail
8 | EIP | SO Note credit條件 | Lena | Eva | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-24 | 修改符合需求與驗收
9 | 網管 | 查詢機房電源地排 | John | Terry | 2020-03-25 |  |  | 2020-03-25 | 清查完畢修正檔案
10 | 網管 | BCP2.0遠端視訊實測 | John | LAS | 2020-03-25 |  |  | 2020-03-25 | 3/24已經實測產銷亞洲組會議完成10人上線30分鐘
11 | EIP | 官網.com當機 | John | Norman | 2020-03-25 |  |  | 2020-03-25 | 捕夢網回覆網站伺服器當掉，已處理回報後續作業改善
12 | EIP | SO Note Credit問題修改 | Lena | Eva | 2020-03-25 |  |  | 2020-03-25 | 修正信件標題的顯示問題
13 | MES | WO Input列印功能修改 | Tommy | Helen | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-26 | 新增與修改完成，驗收
14 | MES | 未組裝序號查詢 | Tommy | Helen | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-26 | 未組裝序號查詢功能增加
15 | ERP | 工單卡住intersaction問題 | John | Charles | 2020-03-27 |  |  | 2020-03-27 | 研揚Frank收動修復完成，驗收
16 | 網管 | 分配MIS座位與分組事宜 | John | David | 2020-03-27 |  |  | 2020-03-27 | 分配完成與發mail
17 | 網管 | UPS汰換與配電 | John | CK | 2020-03-27 |  |  | 2020-03-27 | 完成與驗收

## 4月
項次 | 類別 | 內容 | 擔當 | 對應窗口 | 需求時間 | 專案 | 費用 | 完成時間 | 進度狀況
1 | EIP | Q2 IDD Pricing update | Lena | Ming | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-28 | 完成製作，等候上傳
2 | EIP | 2020到三月底止銷售狀況 | John | Ming | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-28 | 提供type of ranking資料
3 | 網管 | JackYang VPN問題 | John | Jack | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-30 | 告知要中斷離線
4 | 網管 | 宣導病毒資安 | John | RD | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-30 | 宣導病毒信件與釣魚信件注意
5 | ERP | 系統無法使用 | John | Frank | 2020-03-31 |  |  | 2020-03-31 | 伺服器重啟後正常
6 | ERP | RC檢驗卡住系統 | John | Angela | 2020-03-31 |  |  | 2020-03-31 | 研揚Claudia已修復，驗收
7 | 網管 | 供應商信箱無法收信 | John | Katty | 2020-03-31 |  |  | 2020-03-31 | 確認是對方信箱爆掉，通知
8 | ERP | 收料卡住interface | John | Frank | 2020-03-31 |  |  | 2020-03-31 | 倉庫操作人員流程問題改善通知Charles
9 | MES | Quick Install Guide專案評估 | John | Kevin | 2020-03-31 |  |  | 2020-03-31 | 洽談相關專案的制定與功能
10 | 網管 | 檔案伺服器路徑問題 | CK | Selene | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-01 | 路徑名稱太長造成
11 | ERP | RC單卡住無法列印也無法退料重收 | John | Match | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-01 | 研揚處理完成
1 | ERP | 關閉離職人員帳號 | John | Frank | 2020-04-06 |  |  |  | 請研揚協助關閉Judi、Isalia、Lucy
2 | ERP | 費用化退料單扣帳錯誤 | John | Match | 2020-04-06 |  |  | 2020-04-06 | 研揚Frank完成處理與驗收
3 | 網管 | 視訊Google軟體測試 | John | CK | 2020-04-06 |  |  | 2020-04-06 | 測試完成與回報主管
4 | EIP | BOM cost無法操作 | John | David | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-07 | 請研揚Elvis重啟伺服器後正常
5 | EIP | 慧友詢問Efunnel問題 | Lena | Kevin | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-07 | 約定三天開會說明
6 | 網管 | Selene帳號被鎖 | John | Selene | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-08 | 完成解鎖驗收
7 | MES | 無塵室條碼列印問題 | John | Helen | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-08 | 更換新電腦、更換USB線材、修正範本檔
8 | ERP | 工單無法close | John | Biffy | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-08 | 請研揚處理lock問題。
9 | 網管 | 修改電話聲音 | John | Eason | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-08 | 文字教育訓練
10 | 網管 | Solidwork的Lincense滿 | John | Jack | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-09 | 已加入但授權數已滿無法處理
11 | ERP | 費退單列印重印 | John | Helen | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-09 | 已完成處理
12 | EIP | 料號承認書無法查詢 | John | CK | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-09 | 修改lmftp為IP位置後即可
1 | 網管 | MayPan新人4/15報到 | John | CK | 2020-04-13 |  |  | 2020-04-15 | 已經交付NB
2 | 網管 | 協助DavidLin安裝PDU遠端 | CK | DavidLin | 2020-04-13 |  |  | 2020-04-15 | 開通IP
3 | 網管 | 網域名稱續約事宜 | John | CK | 2020-04-13 |  |  |  | 說明續約辦理事宜
4 | 網管 | 中華電信汰換設備詢問影響線路否 | John | CK | 2020-04-13 |  |  |  | 請CK聯絡中華電信
5 | 網管 | Liv使用Teams視訊軟體 | John | CK | 2020-04-13 |  |  | 2020-04-15 | 已完成操作
6 | 網管 | 排除修改密碼(Chenan) | Terry | Chenan | 2020-04-13 |  |  | 2020-04-13 | AD密碼修改完成
7 | ERP | 列表機無法輸出 | John | Emily | 2020-04-13 |  |  | 2020-04-13 | Printer server電被拔掉，復歸與驗收
8 | 網管 | Adobe續約 | John | Nick | 2020-04-13 |  |  | 2020-04-13 | 完成訂單回傳
9 | ERP | 申請EVA有關receiveable權限 | John | Eva | 2020-04-16 |  |  |  | 申請中
10 | ERP | 檢驗入庫問題 | John | Angela | 2020-04-16 |  |  | 2020-04-16 | 請研揚Claudia完成修正，驗收
11 | 網管 | 業務新同仁nb | Terry | May | 2020-04-16 |  |  | 2020-04-16 | 已經提供與驗收
12 | ERP | 印表機亂碼LM_MKT_2 | John | Michelle | 2020-04-16 |  |  | 2020-04-16 | LM_MKT_2亂碼修復
13 | ERP | 密碼修改需求Charming | John | Charming | 2020-04-16 |  |  | 2020-04-16 | 修改與驗收
14 | ERP | BPM改密碼網站錯誤無法連結 | John | Renoir | 2020-04-17 |  |  | 2020-04-17 | 研揚修復與驗收
15 | 網管 | 變更電話分機號205 | John | Cathy | 2020-04-17 |  |  | 2020-04-17 | 修改完畢與驗收
16 | ERP | 檢驗收料問題 | John | Doris | 2020-04-17 |  |  | 2020-04-17 | 重新退料與入庫。驗收
17 | ERP | SO Notice收件者更動 | John | Amy | 2020-04-17 |  |  |  | 請研揚Jacky處理中
18 | MES | 出貨SO資料無法刷入 | John | Michelle | 2020-04-17 |  |  | 2020-04-17 | 資料庫SO字串改為150重拋後正常
1 | ERP | QA新進同仁帳號 | John | Franta | 2020-04-21 |  |  | 2020-04-21 | 申請ERP與MES完成
2 | ERP | 跟催SO Notice的收件者需求 | John | Jacky | 2020-04-21 |  |  | 2020-04-23 | 研揚Jacky處理中
3 | 套裝 | 人資與固資系統轉移 | CK | Ally | 2020-04-21 |  |  | 2020-04-22 | 完成轉移與驗收
4 | ERP | 反映supply/demand數字錯誤 | John | Charles | 2020-04-21 |  |  | 2020-04-22 | 研揚修正完畢
5 | ERP | 密碼修改需求 | John | Franta | 2020-04-22 |  |  | 2020-04-22 | 完成與驗收
1 | 網管 | 申請CC續約 | John | Nick | 2020-04-27 |  |  | 2020-04-27 | 完成與驗收
2 | ERP | 無法使用 | John | Frank | 2020-04-27 |  |  | 2020-04-27 | 經查詢系統問題已重開正常使用
3 | ERP | RC單收料後無數 | John | Kelly | 2020-04-27 |  |  | 2020-04-27 | 研揚修復完成，驗收
4 | ERP | 開設明年度工單 | John | Charles | 2020-04-27 |  |  | 2020-04-27 | 請教研揚SOP後操作可以，驗收
5 | ERP | Franta的ERP無法使用 | John | Franta | 2020-04-27 |  |  | 2020-04-27 | 完成電腦校正後可用
6 | ERP | PO卡住 | John | Match | 2020-04-28 |  |  | 2020-04-28 | 研揚修復，驗收
7 | ERP | 費退單無法執行 | John | Match | 2020-04-28 |  |  | 2020-04-28 | 料號成本錯誤修正最少0.1
8 | EIP | 預算修改 | Tommy | Carol | 2020-04-28 |  |  | 2020-04-28 | 經Lena指導修改完成
9 | 網管 | PDF轉DOC | John | Ally | 2020-04-29 |  |  | 2020-04-29 | 完成轉檔
10 | ERP | AR List修改發信者 | John | Eva | 2020-04-29 |  |  |  | 提出需求了
11 | ERP | AR立帳代傳票彙總表需求 | John | Eva | 2020-04-29 |  |  | 2020-04-29 | 開啟APP立帳代傳票彙總表給晶達使用，驗收
12 | 網管 | Hangout帳號提供 | John | Hanna | 2020-04-29 |  |  | 2020-04-29 | 提供，由Terry教育訓練。驗收
13 | ERP | 新進同仁帳號申請 | John | Eason | 2020-04-30 |  |  | 2020-04-30 | 申請新的帳號作費退
14 | ERP | Shipping無法出貨 | John | Michelle | 2020-04-30 |  |  | 2020-04-30 | 8106料號數量不足造成，請倉庫排除問題

## 5月
項次 | 類別 | 內容 | 擔當 | 對應窗口 | 需求時間 | 專案 | 費用 | 完成時間 | 進度狀況
1 | EIP | RMA-Braemac密碼忘記 | John | Liv | 2020-05-04 |  |  | 2020-05-04 | 告知帳密
2 | EIP | 供應商報價表 | Tommy | George | 2020-05-05 |  |  | 2020-05-05 | 格式錯誤更正上傳
3 | ERP | Supply/Demand數字與PO Line數字不符 | John | Joan | 2020-05-05 |  |  | 2020-05-06 | 研揚Claudia處理中
4 | ERP | Kelly反映資料未拋轉 | John | Kelly | 2020-05-05 |  |  | 2020-05-06 | 研揚Claudia處理中
5 | EIP | 轉BOM程式有問題 | John | IVY | 2020-05-05 |  |  | 2020-05-05 | 處理完畢
6 | EIP | 會議室系統無法Booking | John | Charming | 2020-05-05 |  |  | 2020-05-05 | 處理完成驗收
7 | ERP | SO無法開立明年的單子 | John | Amy | 2020-05-06 |  |  | 2020-05-06 | 完成設定LTI的明年度解封
8 | 網管 | Zech信箱代轉 | John | Jacky | 2020-05-07 |  |  | 2020-05-07 | 完成設定
9 | ERP | 建立人員名單 | John | Vic | 2020-05-07 |  |  | 2020-05-07 | 建立完成，驗收
10 | 網管 | PROE無法使用 | John | Jerry | 2020-05-07 |  |  | 2020-05-07 | 移機造成，採用相同的mac位置後可以
11 | 網管 | 資安宣導 | John | All | 2020-05-08 |  |  | 2020-05-08 | 釣魚信件、病毒宣導
12 | ERP | SO無法輸入達交期間 | John | Amy | 2020-05-08 |  |  | 2020-05-08 | 同使用群組人員退出再使用即可
13 | EIP | PPS欄位輸入問題 | Tommy | Jacky | 2020-05-08 |  |  | 2020-05-08 | 程式排除問題與驗收
14 | EIP | SO/Note沒有客戶 | John | Celeste | 2020-05-08 |  |  | 2020-05-08 | OP沒建客戶資料，等通知後就可開單
15 | ERP | Item輸入資料卡住 | John | Selene | 2020-05-08 |  |  | 2020-05-08 | 調整IE設定並且重開機後可以
1 | EIP | ICD Pricing更新 | John | Frank | 2020-05-11 |  |  | 2020-05-11 | 已更新完畢
2 | EIP | PPS檔案上傳錯誤 | John | May | 2020-05-11 |  |  | 2020-05-11 | 從資料庫刪除，驗收
3 | EIP | PPS編修看到PM的修改部分 | John | May | 2020-05-11 |  |  | 2020-05-11 | 電腦瀏覽器重開後正常
4 | EIP | SO Note多選勾選看不到 | John | LIV | 2020-05-11 |  |  | 2020-05-11 | 沒有出現勾選符號但資料有入
5 | 網管 | PDF轉DOC | John | Michael | 2020-05-11 |  |  | 2020-05-11 | 轉完寄回
6 | 網管 | AD帳號被鎖 | John | Annie | 2020-05-12 |  |  | 2020-05-12 | 解鎖正常
7 | EIP | PPS被Reject狀態改變 | John | Leo | 2020-05-12 |  |  | 2020-05-12 | Leo的PPS290單子退回改變狀態完成
8 | ERP | 無法開立工單 | John | Amy | 2020-05-12 |  |  | 2020-05-12 | DCC在料號的Build in EIP未勾選
9 | EIP | 慧友郵件寄件者問題 | Tommy | Kevin | 2020-05-12 |  |  | 2020-05-12 | 修改lib檔案在complier後寄給dll後正常
10 | EIP | Profile更新 | John | Joanna | 2020-05-13 |  |  | 2020-05-13 | 更新EIP/EIP檔案後即可
11 | EIP | eShipping看LTI權限 | John | Amanda | 2020-05-13 |  |  | 2020-05-13 | 權限需要在chrome中設定才發生作用
12 | EIP | Megan要派Judio的SO | John | Megan | 2020-05-13 |  |  | 2020-05-13 | 在customer auth setting中設定客戶給megan即可
13 | 網管 | 視訊會議資料整理與發佈Hangout | John | Terry | 2020-05-13 |  |  | 2020-05-13 | 放置在M槽
14 | ERP | Resource查詢各Routing的單價 | John | Charles | 2020-05-13 |  |  | 2020-05-13 | 已經告知在BOM/Rouse Report中撈即可
15 | MES | 開設MES帳號新人彭世堂 | John | Hank | 2020-05-13 |  |  | 2020-05-13 | 完成開設與權限
16 | EIP | eFunnel權限 | John | Eva | 2020-05-14 |  |  | 2020-05-14 | 在EIP account (ICD)中加入，參考DS。驗收
17 | ERP | ERP權限yuling | John | Yuling | 2020-05-14 |  |  | 2020-05-14 | 已跟研揚完成
18 | 網管 | EIP教育訓練 | John | Una | 2020-05-14 |  |  | 2020-05-14 | 訓練完成
19 | EIP | eplus資料有誤 | Tommy | Chenan | 2020-05-15 |  |  | 2020-05-15 | 修復拋轉Job的內容後正常
1 | 網管 | 無法接收客戶附件檔案 | John | Joanna | 2020-05-18 |  |  | 2020-05-18 | 韓國網址被封鎖，用外部下載。通知CK處理
2 | 網管 | 資安宣導，相關人員收到信箱超額通知 | John | All | 2020-05-18 |  |  | 2020-05-18 | 宣導大家不要連結與刪除
3 | 網管 | Zoom帳號給予 | John | Jacky | 2020-05-18 |  |  | 2020-05-18 | 星期五教育訓練，已給第一個帳號與測試
4 | EIP | 每日工時 | Tommy | Vanessa | 2020-05-18 |  |  | 2020-05-18 | 每日工時要求提供相關人員完成
5 | EIP | efunnel新同仁Eason沒有轉單 | John | Kent | 2020-05-18 |  |  | 2020-05-18 | 在ACCount(ICD)中增加資料
6 | 網管 | 資安教育訓練演練 | John | MIS | 2020-05-19 |  |  | 2020-05-19 | 早上與下午演練
7 | EIP | RMA客戶帳號確認 | John | Eason | 2020-05-19 |  |  | 2020-05-19 | 確認可用與驗收
8 | 網管 | 資安事件回覆 | CK | Katherine | 2020-05-19 |  |  | 2020-05-19 | BCE攻擊告知與查察
9 | 網管 | meet問題處理 | Terry | Selene | 2020-05-21 |  |  | 2020-05-21 | 調整完畢
10 | 網管 | 韓國廠商下載檔案 | CK | Joanna | 2020-05-21 |  |  | 2020-05-21 | 請客戶直接給excel檔案
11 | ERP | 印表機無法列印 | John | Michelle | 2020-05-22 |  |  | 2020-05-22 | 重置與網路線接通
12 | 網管 | 資安年度講座 | MIS | All | 2020-05-22 |  |  | 2020-05-22 | 完成兩場講座與資料存放
1 | ERP | TimYen建立帳號 | John | Charles | 2020-05-25 |  |  | 2020-05-25 | 申請與驗收
2 | ERP | 伺服器重開機 | John | All | 2020-05-25 |  |  | 2020-05-25 | 研揚中午重開機
3 | ERP | 帳號密碼忘記 | John | Hanna | 2020-05-25 |  |  | 2020-05-25 | 解開與重設
4 | EIP | EPLUS資料未更新 | Tommy | Chenan | 2020-05-25 |  |  | 2020-05-25 | SQL的Agent未執行，開啟後資料正常
5 | 網管 | 病毒釣魚信件通知 | CK | Hank | 2020-05-25 |  |  | 2020-05-25 | 宣導釣魚信件
6 | MES | 無法刷入資料 | John | Helen | 2020-05-27 |  |  | 2020-05-27 | MES Db資料庫滿了，清空Arc檔案後即可
7 | EIP | EIP與EPLUS主機異常 | John | Angela | 2020-05-27 |  |  | 2020-05-27 | 重新開機後正常
8 | EIP | CRM資料處理 | John | David | 2020-05-27 |  |  | 2020-05-27 | 資料未同步改善，提出研揚拋轉
9 | 網管 | 影印機無法列印 | John | Teresa | 2020-05-27 |  |  | 2020-05-27 | 已將服務重起後送出即可
10 | ERP | 工單fail | John | Hc | 2020-05-28 |  |  | 2020-05-28 | 請研揚排除與告知原因
11 | EIP | eFunnel密碼被鎖 | Tommy | Hanna | 2020-05-28 |  |  | 2020-05-28 | 在Lmweip修改project download log資料表
12 | ERP | RD ECN人員建檔 | John | Selene | 2020-05-29 |  |  | 2020-05-29 | 建檔完成，驗收
13 | EIP | 修改shipping document的收件者 | John | Liv | 2020-05-29 |  |  | 2020-05-29 | 完成在new order information中修改，驗收

## 6月
項次 | 類別 | 內容 | 擔當 | 對應窗口 | 需求時間 | 專案 | 費用 | 完成時間 | 進度狀況
1 | ERP | 密碼重設需求(Amy、Hc) | John | Amy、Hc | 2020-06-01 |  |  | 2020-06-01 | 重設與驗收
2 | 網管 | AD密碼重設 | John | Frank | 2020-06-01 |  |  | 2020-06-01 | 重設與驗收
3 | MES | Eden新人帳號 | John | Eden | 2020-06-01 |  |  | 2020-06-01 | 建立帳號
4 | EIP | eMole韓國Disty加入 | Tommy | May | 2020-06-01 |  |  | 2020-06-01 | 修改mail為Asia@litemax.com.tw即可
5 | EIP | 面試 | John | Una | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-02 | 面試設計師，OK
6 | EIP | Bruce中班請假 | Tommy | Una | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-03 | 先由人事代理請假，再進行程式的修改新增功能
7 | ERP | Supply/Demand異常處理 | John | Frank | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-09 | 研揚回覆需要時間了解程式在解決
8 | 網管 | AlexFan郵件問題 | John | Alex | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-02 | 停用信箱(離職很久)
9 | MES | ESOP主機異常 | Terry | Steven | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-02 | 更換主機後正常
10 | 網管 | 影印機無法列印 | John | Lynn | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-02 | 重開機後正常
11 | ERP | 列印問題 | John | Amy | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-02 | 重開機後正常
12 | 網管 | 測試檔案無法開啟 | Terry | Angela | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-02 | 解壓縮開啟後正常
13 | ERP | 密碼重設需求(Katty、Michelle) | John | Katty | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-02 | 重設與驗收
14 | ERP | 列表機問題與更換色帶 | John | Michelle | 2020-06-04 |  |  | 2020-06-04 | 完成與驗收
15 | MES | 包裝後直接出貨系統入資訊專案 | Tommy | Charles | 2020-06-04 |  |  |  | 開案
1 | ERP | 密碼重設(Michelle) | John | Michelle | 2020-06-08 |  |  | 2020-06-08 | 修改與驗收
2 | ERP | 印表機列印問題 | Tommy | Michelle | 2020-06-09 |  |  | 2020-06-09 | 研揚協助完成
3 | 網管 | 密碼重設需求 | CK | Chenan | 2020-06-09 |  |  | 2020-06-09 | 完成重設與告知郵件勾選
4 | 網管 | 教育訓練 | John | Alan | 2020-06-09 |  |  | 2020-06-09 | 新人教育訓練
5 | EIP | Tooling無法看到 | Tommy | Dicky | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-10 | 完成修改並告知退回重開
6 | 網管 | Teams教育訓練 | Terry | Sales | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-10 | 完成與驗收
7 | 網管 | 電子倉電腦連線 | Terry | Match | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-10 | 連線設定與告知使用完成驗收
8 | EIP | 教育訓練業務Alan | John | Alan | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-10 | 業務系統教育訓練與解說
9 | ERP | 費領退單錯誤 | John | Match | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-10 | Printer date沒有輸入排除
10 | 網管 | 電子新人資料轉移 | Terry | Dean | 2020-06-11 |  |  | 2020-06-11 | 設定outlook與資料移轉完成
11 | 網管 | 台北投影機問題 | Terry | Eva | 2020-06-11 |  |  | 2020-06-11 | 完成故障排除
1 | ERP | Oracle ERP無法登入(Amy) | John | Amy | 2020-06-15 |  |  | 2020-06-15 | 排除完成驗收
2 | ERP | 費退單異常 | John | Match | 2020-06-15 |  |  | 2020-06-15 | 完成排除重新扣帳(研揚Frank)
3 | 網管 | 建立litema.cn;litemax.com.cn的信箱LCI | CK | Ally | 2020-06-15 |  |  | 2020-06-15 | 修改新增office 365網域信箱完成
4 | EIP | Stock ATP無法使用 | John | Chenan | 2020-06-16 |  |  | 2020-06-16 | 伺服器有問題，請研揚重新啟動
5 | 網管 | 中華電信與遠傳信號增強設備 | CK | All | 2020-06-16 |  |  | 2020-06-16 | 施工安裝完成
6 | EIP | 機車位申請單異常 | Tommy | Denney | 2020-06-16 |  |  | 2020-06-16 | 檔案聯結有問題，修復可下載
7 | 網管 | 設定LCI法人信箱 | CK | Ally | 2020-06-16 |  |  | 2020-06-16 | 更改DNS與設定聯絡人信箱傳給Ally、DS、Kent
8 | 網管 | NB網路轉接線有問題 | Terry | DavidLin | 2020-06-16 |  |  | 2020-06-16 | 更換備品驗收
9 | ERP | ERP無法使用 | John | Ivy | 2020-06-16 |  |  | 2020-06-16 | 完成排除電腦問題
10 | ERP | 美金沖帳問題 | John | Eva | 2020-06-16 |  |  | 2020-06-16 | 請研揚Jacky處理
11 | 網管 | 國際電話開通 | John | Hank | 2020-06-17 |  |  | 2020-06-17 | 已經開通驗收
12 | EIP | 會議室預約需求 | Tommy | Jacky | 2020-06-17 |  |  | 2020-06-17 | 修改與標註完成
13 | 網管 | VM廠商安裝 | MIS | Kev | 2020-06-17 |  |  | 2020-06-17 | 安裝教育訓練
14 | 網管 | 新人電腦設備完成 | Terry | Denney | 2020-06-18 |  |  | 2020-06-18 | 安裝系統與驗收
15 | MES | 不良原因報表修改 | Tommy | Steven | 2020-06-18 |  |  | 2020-06-18 | 完成問題修改與驗收
1 | 網管 | VM授權處理 | John | Terry | 2020-06-22 |  |  | 2020-06-22 | 處理完成
2 | EIP | 出貨相關資料處理 | John | Charming | 2020-06-22 |  |  | 2020-06-22 | 協助排除與研揚溝通
3 | EIP | efunnel無法匯出 | Tommy | Frank | 2020-06-22 |  |  | 2020-06-22 | 解鎖與匯出
4 | ERP | 密碼忘記(may、vincent) | John | May | 2020-06-22 |  |  | 2020-06-22 | 重設完成與驗收
5 | 網管 | 電腦問題排除 | Terry | Leo | 2020-06-23 |  |  | 2020-06-23 | 完成排除
6 | ERP | 資料未拋轉 | John | Kelly | 2020-06-23 |  |  | 2020-06-23 | 可在WIP中執行LM_TRAN_MES_DBLINK_ENTIRE報表即可
1 | EIP | 產品銷售年度資料 | John | Ming | 2020-06-29 |  |  | 2020-06-29 | 提供相關資料
2 | EIP | Litemax easy承認書路徑 | John | Angela | 2020-06-29 |  |  | 2020-06-29 | 修正litebox的路徑帳號大小寫
3 | 網管 | 信件病毒判定 | CK | Celeste | 2020-06-29 |  |  | 2020-06-29 | 回覆相關資訊
4 | 網管 | 財務新人PC | Terry | Linda | 2020-06-29 |  |  | 2020-06-29 | 建置完成
5 | 網管 | 大門門禁定時器 | CK | Allen | 2020-06-29 |  |  | 2020-06-29 | 修改停機時間
6 | EIP | PPS提案重複刪除需求 | Tommy | May | 2020-06-29 |  |  | 2020-06-29 | 協助刪除確認
7 | 網管 | 鍵盤更換 | Terry | Ivy | 2020-07-01 |  |  | 2020-07-01 | 提供置換驗收
8 | EIP | 提案單請購無法輸入 | Tommy | Ivy | 2020-07-01 |  |  | 2020-07-01 | 第三季匯率輸入後正常
9 | EIP | shipping document | John | Jobecca | 2020-07-01 |  |  | 2020-07-01 | 設定完成轉發客戶
10 | EIP | 業績表寄信設定 | Tommy | DavidSu | 2020-07-01 |  |  | 2020-07-01 | 提前到8/20寄出
11 | EIP | 財務新人開設Smart Query權限 | Tommy | John | 2020-07-01 |  |  | 2020-07-01 | 在SQ中匯入LMSQL03資料庫帳號與會計群組
12 | MES | 條碼槍採購與安裝 | John | Hsing | 2020-07-02 |  |  | 2020-07-02 | 完成與驗收
13 | EIP | CCC核決問題 | Tommy | Celeste | 2020-07-02 |  |  | 2020-07-02 | 完成與確認
14 | 網管 | 中華電信施工 | CK | Hinet | 2020-07-02 |  |  | 2020-07-02 | 驗收
15 | EIP | Q3 pricing icd | Tommy | John | 2020-07-02 |  |  | 2020-07-02 | 上傳驗收

## 7月
項次 | 類別 | 內容 | 擔當 | 對應窗口 | 需求時間 | 專案 | 費用 | 完成時間 | 進度狀況
1 | 網管 | Outlook版本更新 | Terry | Helen | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-06 | 更新office版本
2 | EIP | ICD報價表 | Tommy | Frank | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-06 | 提供報價原始檔案更新
3 | EIP | WEB官網討論事宜 | John | Nick | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-06 | 敲定垮部會議討論網站版本事項
4 | 網管 | PDF安裝 | Terry | Yulie | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-06 | 安裝Phontem PDF軟體
5 | 網管 | SKYPE安裝 | CK | Robin | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-06 | 安裝SKYPE軟體，驗收
6 | 網管 | 教育訓練 | MIS | User | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-07 | 五位新人教育訓練
7 | MES | 自動序號輸入教育訓練 | Tommy | Charles | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-07 | 說明與相關問題提出
8 | EIP | 滿意度調查資料匯出 | Tommy | Maxine | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-07 | 出貨滿意度調查資料excel匯出
9 | 網管 | LA投影機請購安裝工程 | CK | Allen | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-08 | 報價與請購中
10 | ERP | 密碼鎖住 | John | Yulie | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-08 | 恢復預設與驗收
11 | EIP | 承認書下載有問題(德國) | John | Katherine | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-08 | 修改防火牆的NAT與NAS的FTP設定後即可，驗收
12 | EIP | Smart query invoice沒有creater名稱 | John | Linda | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-08 | 因為沒有輸入傳票所以沒有名字
13 | ERP | 費領單的Reason code增加捐贈需求 | John | Lynn | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-08 | 增加完畢與驗收
14 | ERP | LCI開帳會議 | John | Jacky | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-09 | 各小組參加完成
15 | EIP | 無法下載smart pricing報價 | John | Thea | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-09 | 設定瀏覽器後即可
16 | MES | 討論劉日新流程 | John | Chenan | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-09 | 交付繼續修改
17 | 網管 | word去除浮水印 | John | Hank | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-09 | 設計/浮水印/去除即可
18 | EIP | 供應商評鑑 | Tommy | Katty | 2020-07-10 |  |  | 2020-07-10 | 協助匯入與驗收
19 | EIP | 承認書找不到 | John | Kevin | 2020-07-10 |  |  | 2020-07-10 | 網站上沒有，已請DCC協助
20 | EIP | 修正Pricing重複資料 | John | Jobecca | 2020-07-10 |  |  | 2020-07-10 | 總共有四組重複，判斷PM輸入重複。已修正
1 | EIP | efunnel人員名單問題 | John | Davidking | 2020-07-13 |  |  | 2020-07-13 | 告知已經有鍵入與驗收
2 | ERP | PO問題(OPEN) | John | George | 2020-07-13 |  |  | 2020-07-13 | 研揚告知處理方式
3 | EIP | FAE問題洽詢 | John | Ken | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-14 | 詢問有關FAE操作問題
4 | ERP | Item無法輸入操作 | John | Selene | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-14 | 請研揚解lock後即可
5 | 網管 | 輸入法問題解除 | Terry | Sylvia | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-14 | 更新後修正輸入法即可
6 | EIP | outsourcing網站無法登入 | Tommy | Amy | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-14 | 告知使用EIP帳號登入即可
7 | EIP | Customer AR看不到Kul客戶 | Tommy | Thea | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-14 | 指派權限即可
8 | EIP | 查Display solution帳密進partner zone | Tommy | Liv | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-14 | 查詢資料庫後即可
9 | EIP | CCC要開alfranet需求 | John | Vicky | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-14 | customer author中指派即可
10 | ERP | 密碼忘記 | John | Angela | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-15 | 完成重設
11 | EIP | AR開設三個客戶 | Tommy | Thea | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-15 | 完成在order tracking中設定
12 | 網管 | 慧友VPN設定 | CK | IJ | 2020-07-16 |  |  | 2020-07-16 | 安裝VPN與聯通測試
13 | ERP | 業務開通 | John | Amy | 2020-07-16 |  |  | 2020-07-16 | 完成開通Robyne、Thea
14 | ERP | 銷退資料異常 | John | Eva | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-17 | 已完成解決
15 | 網管 | 國家品質獎 | John | Nick | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-17 | 開會有關的資料準備與事項
16 | MES | 刷入資料無法看到 | Tommy | Helen | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-17 | 已修正處理完畢
17 | 網管 | 協助排除連線問題 | John | CH | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-17 | 修改IP位置後即可
18 | EIP | 密碼忘記處理 | John | Sylvia | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-17 | 協助查詢與修改
19 | EIP | eMole問題處理 | Tommy | Maxine | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-17 | 已完成處理
20 | 網管 | 會議室無線連線 | Terry | Davidking | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-17 | 完成來賓帳號給予
1 | EIP | eFunnel找不到客戶Deal | John | Frank | 2020-07-20 |  |  | 2020-07-20 | 請研揚執行拋轉完成
2 | 網管 | VPN問題 | John | Charles | 2020-07-20 |  |  | 2020-07-20 | 在測試連線OK
3 | 網管 | 電腦問題 | Terry | Michelle | 2020-07-20 |  |  | 2020-07-20 | 排除完成與驗收
4 | ERP | 印表機問題 | John | Michelle | 2020-07-20 |  |  | 2020-07-20 | 清除Queue完成
5 | EIP | Smart Query預算過慢 | John | Katty | 2020-07-20 |  |  | 2020-07-20 | 人員過多在看同樣
6 | EIP | Smart Query使用者當機 | John | Joan | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-21 | 完成排除重新啟動服務
7 | MES | 序號自動專案 | Tommy | Charles | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-21 | 上線教育訓練
8 | 網管 | 無線基地台管理 | CK | Angela | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-21 | 提供非5G上網
9 | EIP | 客戶資料錯誤 | Tommy | Thea | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-21 | 修正完畢驗收
10 | 網管 | RD2連線問題 | John | CH | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-21 | 修正磁碟槽路徑
11 | ERP | 密碼忘記 | John | Emilie | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-21 | 修正完畢驗收
12 | MES | ESOP當機 | Terry | Steven | 2020-07-22 |  |  | 2020-07-22 | 重開服務後正常
13 | EIP | ISO維護功能 | Tommy | Carol | 2020-07-22 |  |  | 2020-07-22 | 設定完成
14 | ERP | 輸入資料異常 | John | Ivy | 2020-07-23 |  |  | 2020-07-23 | 解除Lock問題與回覆
1 | ERP | 聯繫SO拋轉的Job處理 | John | Frank | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-28 | 完成拋轉，後續再請資材進行作業
2 | EIP | 需要使用litebox | John | Rocky | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-27 | 說明如何使用與操作litebox上傳檔案
3 | EIP | 預算修改 | Tommy | Carol | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-27 | 修改會計科目完成
4 | 網管 | Zoom需求 | CK | Jacky | 2020-07-28 |  |  | 2020-07-28 | 完成帳號給與使用
5 | ERP | 研揚討論LCI org問題 | John | Jacky | 2020-07-28 |  |  | 2020-07-28 | 相關進度討論
6 | MES | ESOP無法操作 | Terry | Steven | 2020-07-28 |  |  | 2020-07-28 | 重新開機後正常
7 | 網管 | 電腦flash boot block | John | Ally | 2020-07-29 |  |  | 2020-07-29 | 強迫重開機後正常
8 | 網管 | 名片王無法上 | CK | DK | 2020-07-29 |  |  | 2020-07-29 | 重開手機OS後即可
9 | 網管 | Outlook無法使用 | CK | Charming | 2020-07-29 |  |  | 2020-07-29 | 修復與重開outlook完畢
10 | ERP | 密碼重設 | John | Frank | 2020-07-31 |  |  | 2020-07-31 | 完成與驗收
11 | EIP | shipping document | Terry | Liv | 2020-07-31 |  |  | 2020-07-31 | 完成新增收件人郵件
12 | ERP | OPT開立費領單問題 | John | Katherine | 2020-07-31 |  |  | 2020-07-31 | 請協理完成說明用請款單沖銷
13 | ERP | Sipping Document | John | Jobecca | 2020-07-31 |  |  | 2020-07-31 | 設定完成與驗收
14 | ERP | 料號當機 | John | Selene | 2020-07-31 |  |  | 2020-07-31 | claudia已經排除

## 8月
項次 | 類別 | 內容 | 擔當 | 對應窗口 | 需求時間 | 專案 | 費用 | 完成時間 | 進度狀況
1 | MES | 四樓出貨包裝攝影 | John | Willy | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-03 | 使用NB的速度可以，修正config的設定
2 | ERP | 公司名稱打錯 | John | Michelle | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-03 | 請研揚從資料庫修正，驗收
3 | 網管 | 電腦問題排除 | Terry | Charles | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-04 | 完成處理撥放問題
4 | 網管 | 測試無線投影 | Terry | Ming | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-04 | 測試完成
5 | 網管 | 電子公文系統問題 | CK | Ally | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-04 | 協助完成連線使用
6 | EIP | 台灣數位看板應用大賞訊息置放 | John | DK | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-04 | 協助完成置放在EIP上
7 | MES | 四樓出貨照相 | Tommy | Steven | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-04 | 申請出貨照相使用問題排除完成
8 | 網管 | 品保與產線IPQC檢測人員對調 | Terry | Hank | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-04 | 協助對調PC與提供NB
9 | ERP | 申請帳號 | John | Annie | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-04 | 完成與驗收
10 | ERP | 料號申請單無法輸入 | John | Steven | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-04 | 研揚修改程式造成，已經恢復。驗收
11 | MES | 出貨shipping資料有誤 | Tommy | Michelle | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-05 | 修正程式位抓到資料問題，驗收
12 | EIP | Smart Query無法使用 | John | Amanda | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-05 | 重啟服務後正常
13 | EIP | 客戶出貨資料收件者新增 | John | Celeste | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-05 | 完成新增
14 | ERP | 密碼忘記 | John | Jobecca | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-05 | 修改完成驗收
15 | ERP | LTI資產負載錶問題 | John | Amanda | 2020-08-06 |  |  | 2020-08-06 | 研揚完成排除，使用者操作問題
16 | MIS | 國品獎協助與開會 | John | Nick | 2020-08-06 |  |  | 2020-08-06 | 開會檢討與提出修改PPT
17 | 網管 | 產線測試電腦問題 | Terry | Steven | 2020-08-06 |  |  | 2020-08-06 | 顯卡問題，送修
18 | EIP | 提供WAF有關IP的清單給IBASE | CK | Maxine | 2020-08-06 |  |  | 2020-08-06 | 提供設定
19 | EIP | 供應商半年交易狀況 | John | Katty | 2020-08-07 |  |  | 2020-08-07 | 製造教育訓練手冊與撈取資料
20 | 網管 | 電腦軟體調查(ICD) | Terry | Welly | 2020-08-07 |  |  | 2020-08-07 | 清查完成
1 | 網管 | 詐騙信件詢問 | CK | Carol | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-10 | 列入黑名單完成
2 | 網管 | 問題信件洽詢 | CK | Maxine | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-10 | 完成告知可參考檢驗的網站
3 | ERP | 無法列印 | John | Michelle | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-10 | 電源沒接好，驗收
4 | EIP | IE無法看PDF | John | Yulie | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-10 | 重新安裝acrobat pdf讀取，驗收
5 | ERP | 無法過帳 | John | Doris | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-11 | Period期間未設定八月，完成驗收可過帳
6 | 網管 | Source Insight | John | David | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-11 | 提供3.5版本安裝使用
7 | ERP | 無法過帳 | John | Match | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-11 | 系統需要十分鐘才會過帳，已有資料
8 | EIP | eSupply設定權限 | Tommy | Charles | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-11 | 在權限設定模組中完成
9 | 網管 | 詐騙信件宣導 | CK | John | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-11 | 宣導員工了解
10 | EIP | 滿意度調查收件問題 | Tommy | Maxine | 2020-08-12 |  |  | 2020-08-12 | 修正完成
11 | EIP | Inventory Review顯示問題 | John | Ally | 2020-08-12 |  |  | 2020-08-12 | 安裝OWC元件後即正常
12 | MES | SOP無法連線 | CK | Steven | 2020-08-12 |  |  | 2020-08-12 | 重啟伺服器後正常使用
13 | ERP | 密碼忘記 | John | Celeste | 2020-08-12 |  |  | 2020-08-12 | 修改完成
14 | ERP | International公司聯絡人資料沒收件者 | Tommy | Jobecca | 2020-08-12 |  |  | 2020-08-12 | 要求修正後才能發滿意度調查
15 | ERP | 費領單無法輸入 | John | Selene | 2020-08-13 |  |  | 2020-08-13 | 重複料號的問題
1 | ERP | 客供料無法開費領單(成本為0) | John | Biffy | 2020-08-17 |  |  | 2020-08-17 | 請研揚修正費領單開立條件
2 | 網管 | 郵件收件者問題 | CK | Linda | 2020-08-17 |  |  | 2020-08-17 | 設定完成與驗收
3 | EIP | 承認書無法連接 | CK | Angela | 2020-08-17 |  |  | 2020-08-17 | FTP重開機與調整設定
4 | EIP | SQ派貨出現兩筆相同 | Tommy | Eva | 2020-08-17 |  |  | 2020-08-17 | 確定資料重複，刪除一筆後正常
5 | EIP | 業績資料拋轉 | John | Elvis | 2020-08-18 |  |  | 2020-08-18 | 修正完畢，驗收
6 | EIP | 出貨客戶資料設定 | John | Celeste | 2020-08-18 |  |  | 2020-08-18 | 設定完畢，驗收
7 | 網管 | 投影機設定LA | Terry | Allen | 2020-08-18 |  |  | 2020-08-18 | 完成設定與測試
8 | EIP | PTG上傳檔案 | Tommy | Odem | 2020-08-19 |  |  | 2020-08-19 | 完成程式修改IP位置
9 | 網管 | 七樓電腦問題排除 | Terry | Angela | 2020-08-19 |  |  | 2020-08-19 | 品保電腦處理完成
10 | 網管 | 郵件副檔案問題 | John | Kent | 2020-08-19 |  |  | 2020-08-19 | 詐騙信件說明
11 | 網管 | Edge使用Oracle ERP | Terry | Katherine | 2020-08-20 |  |  | 2020-08-20 | 完成修正使用與說明
12 | ERP | 費領單無法扣帳 | John | Selene | 2020-08-20 |  |  | 2020-08-20 | 請研揚處理狀態，通知資材處理
13 | 網管 | 防毒公告 | John | All | 2020-08-20 |  |  | 2020-08-20 | 政府機關的駭客攻擊與設定防火牆
1 | ERP | 密碼忘記 | John | Annie | 2020-08-24 |  |  | 2020-08-24 | 重設完成
2 | 網管 | AD帳號密碼被鎖 | John | Match | 2020-08-24 |  |  | 2020-08-24 | 解鎖與驗收
3 | ERP | AP Payment有問題 | John | Amanda | 2020-08-24 |  |  | 2020-08-24 | 請研揚解除Locked後驗證
4 | MES | ESOP無法連線 | CK | Steven | 2020-08-24 |  |  | 2020-08-24 | 重啟後正常，驗收
5 | ERP | AP Payment Batch卡住 | John | Amanda | 2020-08-24 |  |  | 2020-08-24 | 系統卡住請研揚frank處理
6 | 網管 | 條碼機列印 | Tommy | Emiliy | 2020-08-25 |  |  | 2020-08-25 | 完成設定與安裝
7 | ERP | ECN人名建檔 | John | Ivy | 2020-08-25 |  |  | 2020-08-25 | 建檔blue_tseng完成
8 | 網管 | 網站無法連結 | John | Megan | 2020-08-26 |  |  | 2020-08-26 | 對方封鎖台灣IP
9 | EIP | HR育嬰假有問題 | Tommy | Una | 2020-08-26 |  |  | 2020-08-26 | 篩選的日期條件不一造成
10 | 網管 | office無法使用 | Terry | Chenan | 2020-08-26 |  |  | 2020-08-26 | 序號重新輸入後正常
11 | 網管 | 密碼改後無法登入系統 | Terry | Raybin | 2020-08-26 |  |  | 2020-08-26 | 電腦名稱重複，修正
12 | 網管 | VPN問題 | CK | Charles | 2020-08-26 |  |  | 2020-08-26 | 修正防火牆，驗收
13 | MES | PKBOX跳站問題 | Tommy | Steven | 2020-08-27 |  |  | 2020-08-27 | 目前觀察新的DCN使用
14 | EIP | 滿意度調查表收件者問題 | John | Megan | 2020-08-27 |  |  | 2020-08-27 | 發出訊息告知業務操作維護資料CRM
15 | EIP | shipping document | John | Liv | 2020-08-27 |  |  | 2020-08-27 | 新增收件者
16 | ERP | PO Line Delete problem | John | Mendy | 2020-08-27 |  |  | 2020-08-27 | 使用hotkey f6刪除再存檔案，教育使用
17 | ERP | 費領單與開帳號 | John | Robyne | 2020-08-27 |  |  | 2020-08-27 | 帳號開立與教育訓練使用費領單
18 | 網管 | 勞安廠護連線問題 | Terry | Teresa | 2020-08-27 |  |  | 2020-08-27 | 完成蘋果電腦的連線

## 9月
項次 | 類別 | 內容 | 擔當 | 對應窗口 | 需求時間 | 專案 | 費用 | 完成時間 | 進度狀況
1 | ERP | 密碼忘記 | John | HC | 2020-08-31 |  |  | 2020-08-31 | 修改完成，驗收
2 | EIP | Smart Query無法使用 | John | Lynn | 2020-08-31 |  |  | 2020-08-31 | 重啟服務後正常
3 | 網管 | 彩色列印 | John | Celeste | 2020-08-31 |  |  | 2020-08-31 | 協助完成使用
4 | EIP | Packing PPS無法使用 | Tommy | Leo | 2020-08-31 |  |  | 2020-08-31 | 完成修改錯誤的欄位名稱
5 | 網管 | LN無線投影問題 | Terry | Thea | 2020-08-31 |  |  | 2020-09-02 | 無法投影後上網
6 | 網管 | PAD連網問題 | CK | DavidKing | 2020-08-31 |  |  | 2020-08-31 | 使用公司無線連網問題排除
7 | ERP | 密碼忘記 | John | Amy | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-01 | 完成修改與驗收
8 | EIP | eMole修改回覆無顯示 | Gary | Maxine | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-01 | 修改完成與驗收
9 | MES | 併貨專案開發 | Tommy | Steven | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-01 | 上傳修改完成程式
10 | ERP | 費領單無法作業 | John | Ivy | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-01 | 資料有誤，使用者修正驗收
11 | EIP | PPS修改錯誤問題 | John | Charming | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-01 | 舊表單需要填入Packing
12 | 網管 | 投影機協助安裝 | Terry | Allen | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-01 | 台北會議室安裝投影機
13 | ERP | PI料號無法刪除 | John | Ivy | 2020-09-02 |  |  |  | 請使用者確認研揚所述解法完成否 | 盡速找出可以讓PM、RD單位在inactive時候有庫存、WIP、PI的工具查詢
14 | MES | QA併貨無法過站(跳站) | Tommy | Angela | 2020-09-02 |  |  | 2020-09-04 | 已修改錯誤，更新UPDATE MES.RT_SERIALNUMBER SET NEXT_PROCESSID=100017 WHERE serialnumber='B0B00H03683' or shipping_serialnumber='B0B00H03683'
15 | ERP | 包材小數點修改確認 | John | Charles | 2020-09-02 |  |  |  | 與Charles確認是否同研揚修改
16 | ERP | 密碼重設(Amy、Hsing、Sylvia、Hanna) | John | Tommy | 2020-09-03 |  |  | 2020-09-03 | 完成重設與驗收
17 | EIP | 慧友年度維護EIP專案 | John | Paul | 2020-09-03 |  |  |  | 合約修改成Carol提供建議後再請對方確認
18 | EIP | ePricing會出問題 | Tommy | Charming | 2020-09-03 |  |  |  | 確認是否可以匯出
19 | 網管 | 技術部需求轉卡 | CK | Sam | 2020-09-03 |  |  | 2020-09-03 | 報價，有簽核在進行採購
20 | 網管 | office365釣魚信件宣導 | CK | All | 2020-09-03 |  |  | 2020-09-03 | 完成宣導
21 | 網管 | 白名單設定 | CK | Nick | 2020-09-03 |  |  | 2020-09-03 | 已經完成
22 | EIP | 教育訓練Robyne | John | Robyne | 2020-09-04 |  |  | 2020-09-04 | 完成EIP的教育訓練
23 | EIP | 無法Booking車位 | Gary | Alex | 2020-09-04 |  |  | 2020-09-04 | 相容性與安全性設定完成，驗收
1 | 網管 | 無法連線Outlook | CK | All | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-07 | 在防火牆被加入一筆白名單
2 | 網管 | 無法連線蘋果日報 | CK | DS | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-07 | 防火牆類別中加入即可
3 | EIP | shipping document | John | Jobecca | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-07 | 客戶Include D.O.O.出貨文件自動派送完成
4 | EIP | IQC統計報表無法使用 | John | Joan | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-07 | SQL紀錄檔案滿，請研揚處理
5 | EIP | 停車預約不能使用 | Gary | Robyne | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-07 | 相容性問題
6 | ERP | 料號Inactive問題 | John | Ivy | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-07 | 請研揚協助將SO cancel後可以inactive
7 | 網管 | PDF軟體解密 | Terry | Selene | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-07 | 安裝軟體協助
8 | EIP | ICD Pricing不能拋出excel | John | Charming | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-07 | 查詢程式後發現Currency沒有Q3，維護後可以正式拋轉
9 | ERP | 密碼忘記(Alex) | John | Alex | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-08 | 重設完成
10 | MES | QA出貨序號異常 | Tommy | Angela | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-08 | 資料庫排除完成
11 | 網管 | 新NB安裝交機 | Terry | Frank | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-08 | 完成Frank、Ming新的NB汰換
12 | EIP | SO Notice無法派貨 | John | Hank | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-08 | 客戶資料當天建立無法拋轉
13 | 網管 | 104無法修改 | John | Una | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-08 | 重啟DNS Server(17)，將伺服器的DNS指到168.95.1.1服務後可以
14 | 網管 | 無線投影設定 | John | Terry | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-08 | 無線設定LiteMax_5G，L8991858m
15 | 網管 | 條碼機列印問題 | John | Emilie | 2020-09-09 |  |  | 2020-09-09 | 使用bartender設定模式上下清楚後即可列印
16 | 網管 | 讀卡機問題 | John | Teresa | 2020-09-09 |  |  | 2020-09-09 | 排除問題
17 | ERP | 印表機無法列印 | John | Michelle | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-10 | 研揚協助重啟Queue
18 | EIP | SQ盤點問題 | John | All | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-10 | 完成盤點新的平台是否可行舊平台的報表
19 | 網管 | 印表機不能印 | CK | Amy | 2020-09-11 |  |  | 2020-09-11 | 完成排除與驗收
20 | EIP | efunnel無法輸入 | Gary | Jobecca | 2020-09-11 |  |  | 2020-09-11 | 輸入錯誤的地方造成
21 | 網管 | 客戶給的cloud drv不能下載 | CK | Hanna | 2020-09-11 |  |  | 2020-09-11 | 經判讀來源是無法下載的問題信件，告知
22 | 網管 | 行銷捕夢網需要的公用信箱 | CK | Maxine | 2020-09-11 |  |  | 2020-09-11 | 完成設定
1 | 網管 | 行銷白名單需求 | CK | Maxine | 2020-09-14 |  |  | 2020-09-14 | 完成設定
2 | EIP | LTI MikeKim的eFunnel使用 | Tommy | Emilie | 2020-09-14 |  |  | 2020-09-14 | 查詢後該帳號有可以登打，告知
3 | ERP | 連線很慢 | John | Amy | 2020-09-15 |  |  | 2020-09-15 | 請研揚協助排除完成
4 | EIP | ePPS填表問題 | Tommy | Jacky | 2020-09-15 |  |  | 2020-09-15 | 修復完成驗收
5 | ERP | 密碼重設 | John | Jobecca | 2020-09-15 |  |  | 2020-09-15 | 完成與驗收
6 | 網管 | 防毒安裝 | Terry | Chenan | 2020-09-15 |  |  | 2020-09-15 | 安裝七樓用戶端防毒軟體
7 | ERP | 料號成本問題 | John | IVY | 2020-09-16 |  |  | 2020-09-16 | 請研揚協助查詢，在Inventory中修改Rollup
8 | ERP | 料號無查詢item where use | John | IVY | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-17 | 替代料將被ECN
9 | EIP | 庫存會議 | John | Lynn | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-17 | 完成解說報告
10 | MES | 帳號開立 | Tommy | Match | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-17 | 完成申請
11 | ERP | 系統卡住 | John | IVY | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-17 | 請研揚排除完成
12 | ERP | 查詢採購單狀態 | John | Carol | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-17 | 完成ERP的查詢確認並未結單
13 | 網管 | 網路磁碟 | CK | Katherine | 2020-09-18 |  |  | 2020-09-18 | 說明如何操作OneDriver
14 | 網管 | 卡巴斯基安裝 | CK | ED | 2020-09-18 |  |  | 2020-09-18 | 電腦搶救完成
15 | EIP | 找不到承認書 | John | Ken | 2020-09-18 |  |  | 2020-09-18 | 請DCC查明沒有的料號承認書
1 | 網管 | 宣導Zoom停止使用 | John | All | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | 通知相關單位Zoom付費將停止使用
2 | EIP | eMole看不到問題 | John | Celeste | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | Joyce尚未指定的原因
3 | MES | 權限設定 | John | Match | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | 設定Lucy的權限相同
4 | ERP | 無法登入使用 | John | Tim | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | 經查詢為IE設定跑掉，修復
5 | MES | 出貨數量錯誤 | Tommy | Match | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | 完成設定與驗收
6 | 網管 | 產線電腦無法使用 | Terry | Helen | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | 版號過期，序號輸入後可行
7 | 網管 | Outlook無法插圖 | Terry | Yulie | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | 純文字模式修改
8 | EIP | eFunnel匯出 | John | Vicky | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | 忘記密碼即可查詢
9 | EIP | ePricing價格問題 | John | Jacky | 2020-09-22 |  |  | 2020-09-22 | 協助完成修改資料
10 | EIP | SQ安裝新伺服器中與測試 | John | All | 2020-09-22 |  |  | 2020-09-22 | 連線聯銓處理問題，IE有問題處理
11 | ERP | MarkLin帳號申請 | John | Willis | 2020-09-23 |  |  | 2020-09-23 | 完成申請
12 | EIP | 銷假問題處理 | Tommy | Una | 2020-09-23 |  |  | 2020-09-23 | 修復錯誤與驗收
13 | ERP | 無法用Chrome近系統 | John | Charming | 2020-09-24 |  |  | 2020-09-24 | 告知使用IE後即可
14 | EIP | 無法登入使用 | John | Liv | 2020-09-24 |  |  | 2020-09-24 | 密碼忘記收信後登入
15 | EIP | 新SQ Server測試問題 | John | Mia | 2020-09-25 |  |  | 2020-09-25 | 權限與視界排除
1 | EIP | Katherine可看到Thea的Order | John | Thea | 2020-09-28 |  |  | 2020-09-28 | 設定完成
2 | MES | Carton出貨資料不對 | Tommy | Hsing | 2020-09-28 |  |  | 2020-09-28 | 修改數量吻合後驗收
3 | ERP | AR List發出有問題 | John | Eva | 2020-09-28 |  |  | 2020-09-28 | 完成重發問題排除
4 | 網管 | 病毒信件判定 | CK | Charming | 2020-09-28 |  |  | 2020-09-28 | 判定釣魚信件與告知
5 | EIP | eFunnel錯誤無法新增 | Tommy | Megan | 2020-09-28 |  |  | 2020-09-28 | 新增人員有錯誤造成，已排除
6 | EIP | Shipping Document對象修改 | John | Celeste | 2020-09-29 |  |  | 2020-09-29 | 修改與新增完成
7 | 網管 | 停電伺服器處理 | MIS | All | 2020-09-29 |  |  | 2020-09-29 | 開機完成與伺服器維護
8 | ERP | 盤點清冊操作 | John | Lynn | 2020-09-29 |  |  | 2020-09-29 | 協助製作SOP與驗收
9 | MES | 無塵室無法連線MES | Tommy | Helen | 2020-09-29 |  |  | 2020-09-29 | Switch當機處理完成
10 | EIP | Wordcup資料未拋 | John | Jacky | 2020-09-30 |  |  | 2020-09-30 | 完成拋轉
11 | 網管 | 請購新進協理的NB與安裝 | CK | DK | 2020-09-30 |  |  | 2020-09-30 | 協助請購與安裝

## 10月
項次 | 類別 | 內容 | 擔當 | 對應窗口 | 需求時間 | 專案 | 費用 | 完成時間 | 進度狀況
1 | EIP | Q4報價表詢問 | John | Ming | 2020-09-30 |  |  |  | 等候回覆
2 | EIP | 無法使用請購單新增 | John | Ivy | 2020-10-05 |  |  | 2020-10-05 | Q4匯率沒Key
3 | 網管 | 客戶列印條碼出貨單 | John | Leo | 2020-10-05 |  |  | 2020-10-05 | 協助製作標籤與教育訓練
4 | MES | 無法連線 | CK | Helen | 2020-10-05 |  |  | 2020-10-05 | DTS重開
5 | EIP | SO Note舊版 | Gary | Eva | 2020-10-05 |  |  | 2020-10-05 | 改錯版本恢復
6 | ERP | 陳年RC單處理 | John | Charles | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-06 | 完成處理
7 | ERP | BOM無法拋轉 | John | Ivy | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-06 | 發現重複直造成修正
8 | EIP | SO Note拋轉有誤 | John | Jobecca | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-06 | 瀏覽器重整完成
9 | EIP | Q4報價表制定 | John | Ming | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-06 | 完成與上傳
10 | 網管 | QA借筆電燒機 | Terry | Hank | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-06 | 借出筆電燒機一天
11 | 網管 | 筆電電源線 | Terry | Chenan | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-06 | 忘記帶借出歸還
12 | 網管 | 產線Switch更換 | Terry | Steven | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-06 | 常當機處理
13 | MES | QA過錯站 | John | Angela | 2020-10-07 |  |  | 2020-10-07 | 重工作業整批，注意重工途程
14 | ERP | 無法看到W開頭的客戶 | John | Michelle | 2020-10-07 |  |  | 2020-10-07 | 完成修改與驗收
15 | 網管 | LCI Michael設定郵件 | CK | Michael | 2020-10-07 |  |  | 2020-10-07 | 完成手機、NB的設定作業
16 | 網管 | 設定Emily的權限代理 | CK | Selene | 2020-10-07 |  |  | 2020-10-07 | 設定完成
17 | MES | 出貨序號無法刷 | Tommy | Hsing | 2020-10-08 |  |  | 2020-10-08 | 修正Carton造成的問題
18 | EIP | Alfanet全年度Inovice | John | Michelle | 2020-10-08 |  |  | 2020-10-08 | 在Sales Zone有invoice list即可查詢
19 | 網管 | 雷裡系統更新 | CK | Una | 2020-10-08 |  |  |  | 請廠商報價、下周進行
1 | 網管 | LTI收信問題 | CK | Jerry | 2020-10-12 |  |  | 2020-10-12 | 完成排除
2 | EIP | emole看不到客戶 | Tommy | Megan | 2020-10-13 |  |  | 2020-10-13 | 完成排除問題與驗收
3 | EIP | SmartQuery數字錯誤 | John | Eva | 2020-10-13 |  |  | 2020-10-13 | 在每一季欄位中少加入了數字，完成
4 | EIP | 請購單分析 | John | Mia | 2020-10-13 |  |  | 2020-10-13 | 設定權限完成
5 | 網管 | Wynmax收信有問題 | CK | Carol | 2020-10-13 |  |  | 2020-10-13 | 調整郵件閘道器
6 | EIP | SO Note修改 | Garry | Megan | 2020-10-14 |  |  | 2020-10-14 | 修正錯誤與驗收
7 | EIP | HR問題修改 | Tommy | Una | 2020-10-14 |  |  | 2020-10-14 | 修改送件者信箱
8 | MES | 無法出貨或收信 | Tommy | Hsing | 2020-10-14 |  |  | 2020-10-14 | 完成排除與驗收
9 | EIP | 派貨收件者修改 | John | Liv | 2020-10-14 |  |  | 2020-10-14 | 完成修改
10 | MES | 出貨序號無法刷入 | Tommy | Hsing | 2020-10-15 |  |  | 2020-10-15 | 完成驗收
11 | 網管 | NB交機 | Terry | Charming | 2020-10-15 |  |  | 2020-10-15 | 交機完成與驗收
12 | 網管 | 座位交換設定 | Terry | Joyce | 2020-10-15 |  |  | 2020-10-15 | 完成設定分機與電腦移機
13 | ERP | AR權限增加 | John | Linda | 2020-10-15 |  |  | 2020-10-15 | 完成設定與驗收
14 | ERP | 印表機問題排除 | John | Michelle | 2020-10-15 |  |  | 2020-10-15 | 完成排除問題與驗收
15 | EIP | emole卡關作業 | Tommy | Maxine | 2020-10-15 |  |  | 2020-10-15 | 客製完成與驗收

## MIS評核表
| 國外 |  |  | 國內
變數 | 操作型定義(現階段) | 評估依據 | 變數 | 操作型定義(現階段) | 評估依據
對策略方向的影響 | 因使用資訊系統而增加市場佔有率 | eMole使用 | 對策略方向的影響 | 增加市場占有率或獲利率 | 行銷系統與EIP相關系統
| 因使用資訊系統才能使公司正常地運作 | EIP系統使用 |  | 成為企業日常運作不可或缺的部門 | 軟硬體資源服務
資訊產品的品質 | 使用者遇到錯誤的紀錄 | 郵件、SKYPE | 品質 | 使用者維護情形的紀錄 | 資源服務申請單與週報
| 已適當的方式提供所需的服務 | 遠端連線 |  | 資訊系統容易使用的程度 | 與需求單位達成使用行為
使用的程度 | 請求服務支援的次數 | 視需求的頻率 |  | 報表正確性及完整性 | 需求單位反覆驗證
| 使用者的人數 | 國外分公司人員 |  | 電腦系統的穩定性 | 平時、定時、假日、年度維護
| 重複服務的數量 | 解決問題與回覆 | 與公司目標規劃的支援 | 資訊部門提供資訊系統規劃以支援公司發展策略規劃 | 年度預算、專案規劃審議
|  |  |  | 公司目標與資訊系統規畫連結 | 協助各單位在執行年度規劃所需的資訊協助專案
|  |  | 對組織財務方面的貢獻 | 系統運作與發展的成本配置 | 短期間營運規模所需資訊規劃的成本
|  |  |  | 維護系統的成本 | 預算調整與檢討
|  |  |  | 資訊部門預算的執行績效 | 掌控並取得主管的裁示進行
|  |  | 注意與引進新資訊科技 | 資訊部門必須隨時注意與引進新的資訊科技，以增進資訊系統成功的機會 | 人員培訓、研討會參與、同業諮詢
|  |  | 人員的能力 | 資訊部門人員應具有管理與技術的能力 | 定期訓練與討論
|  |  |  | 資訊人員的生涯規劃 | 依據考核與規劃
|  |  |  | 開發新資訊系統所花費的時間 | 視專案的功能、成本訂定
|  |  |  | 資訊部門使用新科技的能力 | 內外部的資訊衝擊與討論
|  |  | 管理與作業效率 | 電腦系統的整合程度 | 跨系統之間運用
|  |  |  | 電腦作業的錯誤與延誤時間 | 人員需求與系統限制取得平衡
|  |  |  | 電腦系統有效作業時間 | 新舊汰換減少斷層時間
|  |  | 使用者滿意度 | 使用者參與資訊系統發展的程度與感受 | 專案會議共同討論
|  |  |  | 資訊系統是否符合使用者的需求 | 專案會議共同討論訂定
|  |  |  | 資訊系統容易使用的程度 | SOP與教育訓練辦理
|  |  | 效果 | 使用者單位因使用電腦而降低成本 | 簡化作業程序與e化
|  |  |  | 電腦部門所服務的部門數 | 公司內八大部門
|  |  |  | 高階主管的支持 | 部門主管與高階主管全力支持
|  |  | 創新 | 電腦新技術的應用 | 內部討論與逐步或其他方式帶入
|  |  | 成本 | 設備成本支出的控制 | 預算管理與調整
|  |  |  | 人員訓練的投資 | 公司章程規定進行
|  |  |  | 電腦人員加班時數 | 必要與申請後實施
|  |  | 安全 | 電腦機房的安全性 | 門禁管理
|  |  |  | 資料檔案的安全性與隱密性 | 權限管理與網路磁碟管理